## Sheet1
|  | 상황 | 비고
1 | 단말기에서 한글이 출력되지 않음 | 확인 | 서버, 클라 캐릭터 포맷이 맞지 않는 현상 확인 후 수정 | 수정 확인 | 04.04 - 18:48
2 | 채팅 저장 시간이 제대로 출력되지 않음 (04:04로만 표기) | 수정 | 완료 | 재요청 | 04.04 - 18:40
3 | 최대 입력이 375자 까지 밖에 되지 않음. (단말기 제한인지 확인필요) | 확인 | 단말기 별로 다른 것이 아니고 띄어쓰기 포함 500개 제한 맞게 작동하고 있음
4 | 프로필사진 정상 출력 확인 (영주이미지)
5 | 자신의 메시지 우측, 타인 메시지 좌측 출력 확인
6 | 최대 입력 제한 확인
7 | 외치기 기능 동작 확인
8 | 외치기 후, 공지Ui 출력 확인
9 | 공지Ui 새로운 공지까지 유지되는 것 확인
10 | 공지 메시지 복사/가입 메뉴만 출력되는 것 확인
11 | 연맹가입 알림 메시지 확인 불가 | 불가 | 연맹 구현 안되어 있음
12 | 연맹탈퇴 메시지 확인 불가 | 불가 | 연맹 구현 안되어 있음
13 | 전투보고 공유 기능 확인 불가 | 불가 | 메일 구현 안되어 있음
14 | 자랑하기 메시지 기능 확인 불가 | 불가 | 추후 구현
15 | 연맹 채팅/연합 채팅 기능 확인 불가 | 불가 | 연맹 구현 안되어 있음
16 | 번역/원문 기능 확인 불가 | 불가 | 무료번역 횟수를 모두 사용함
17 | 복사/붙여넣기 기능 확인
18 | 다른 채널에서 공지 메시지는 출력되는 것 확인
19 | 채널 이동 기능 확인
20 | 채널 이동 후, 채널이동 메시지 출력 확인
21 | 차단 유저 메시지 출력되지않는 것 확인
22 | 차단 유저 차단 해제 후, 메시지 출력 정상 확인
23 | 채팅 배경 이미지 로드 확인
24 | 채팅 배경 이미지 미리보기 확인
25 | 채팅 배경 이미지 교체 기능 확인
26 | 제보 메시지 기능 확인
27 | 제보 메시지 도배제한 확인
28 | 다른 유저 프로필 보기 확인 불가 | 불가 | UI 프리펩 없음
29 | 연맹 가입 기능 확인 불가 | 불가 | 연맹 구현 안되어 있음
30 | 채팅 로그 저장 및 열람 확인 (지난 메시지)
31 | VIP등급 확인 불가 | 불가 | VIP 구현 안되어 있음
32 | 채팅 유저 연맹 정보 확인 불가 | 불가 | 연맹 구현 안되어 있음
33 | 공지 메시지 닫기 기능 확인
34 | 채팅 메뉴 나가기 기능 확인
35 | 공지 메시지 좌/우 스크롤 확인
36 | 연맹 채널 가입 유도 popup 출력 확인
37 | 연합 채널 가입 유도 popup 출력 확인
38 | 연맹 채널 가입 유도 닫기 기능 확인
39 | 연합 채널 가입 유도 닫기 기능 확인
40 | 연맹/연합 채팅 불가 안내 Ui 출력 확인
41 | 입력 글자 수 확인 불가 (출력 불가능한 상황인지 확인 필요) | 스킵
42 | 나팔 아이템 부재 시, 크라운 사용으로 외치기 기능 사용 확인
43 | 재화(크라운) 부족 시, 안내 팝업 확인 불가 | 확인 | 월요일 서버에 요청 후 확인해보기 | 스킵 | 04.04 - 18:48
44 | 본인 메시지에 차단 메뉴 출력 문제 (23페이지 확인) | 수정 | 완료 | 수정 확인 | 04.04 - 18:49
45 | 부가 기능 메뉴 터치 시, 색상 변환 확인 불가 | 수정 | 완료 | 수정 확인 | 04.04 - 18:51
46 | 복사 시, 가끔 대괄호가 복사되는 상황 확인 | 수정 | 완료 | 수정 확인 | 04.04 - 18:49
47 | 프로필사진 신고 기능 확인 불가 | 불가 | 프로필 업로드 구현 안되어 있음